## Hoja1
Riesgos del proyecto
N° | Nombre | Levantado por | Descripción | Fec. Inicio | Fec. Termino | Estado | Responsable | Plan de mitigación | Resultado
1 | Inconveniente al crear proyecto de angular | Nicolás Friz | Al momento de crear el proyecto de angular por incompatibilidad de versiones con bibliotecas y NodeJS dio errores | 2024-09-10 | 2024-09-12 | Cerrado | Nicolás Friz | Generar la documentación necesaria y usar versiones definidas por los devs para que haya compatibilidad entre las herramientas a usar. | El proyecto se levanto y desarrollo exitosamente.
2 | Falta de claridad en los requerimientos | Nicolás Friz | Requerimientos vagos y mal definidos que causan sobre trabajo | 2024-09-15 | 2024-09-17 | Cerrado | Bastián Olivares | reuniones periódicas con el PO para aclarar los requisitos y actualizar la documentación en el backlog | Menos confusión y más claridad en el trabajo y optimización del flujo de trabajo
3 | Problemas en modelamiento de base de datos | Matias Bello | Faltan entidades en el modelo relacional y entidades dentro de las tablas | 2024-10-15 | 2024-10-17 | Cerrado | Bastián Olivares | Corregir modelo de datos y | Creación y estructuracion de la base de datos
4 | Dificultad en la configuración inicial | Nicolás Friz | Problemas para configurar las herramientas de desarrollo (Angular, Node.js) | 2024-09-10 | 2024-09-12 | Cerrado | Nicolás Friz | Seguir documentación oficial, realizar pruebas en entornos locales antes de desplegar en producción. | Configuración completada con éxito.
5 | Retraso en la definición de roles | Matías Bello | La asignación de roles y responsabilidades no fue clara al inicio del proyecto. | 2024-09-10 | 2024-09-15 | Cerrado | Matías Bello | Reunión inicial para definir claramente los roles de cada miembro del equipo desde el principio. | Los roles fueron definidos y documentados.
6 | Falta de comunicación en el equipo | Bastián Olivares | La falta de comunicación entre miembros del equipo causa malentendidos. | 2024-09-15 | 2024-09-30 | Cerrado | Bastián Olivares | Programar reuniones periódicas y asegurar que los canales de comunicación estén siempre abiertos (Slack, email). | Mejor comunicación y coordinación entre el equipo.
7 | Incapacidad para cumplir cronograma | Bastián Olivares | El equipo no sigue los plazos estipulados para las entregas. | 2024-09-15 | 2024-10-30 | Abierto | Matías Bello | Implementar la metodología SCRUM con sprints cortos y objetivos claros para monitorear el progreso. | Se han realizado ajustes en el cronograma.
8 | Falta de experiencia con nuevas tecnologías | Nicolás Friz | Los miembros del equipo no están familiarizados con alguna tecnología clave (Tailwind CSS, Angular 18). | 2024-09-12 | 2024-09-30 | Cerrado | Nicolás Friz | Planificar tiempo adicional de aprendizaje y experimentación antes de implementar las nuevas tecnologías. | Se adquirió experiencia y conocimientos adecuados.
9 | Sobrecarga de trabajo en el equipo | Matías Bello | Los desarrolladores se ven sobrecargados por múltiples tareas simultáneas. | 2024-09-25 | 2024-10-30 | Abierto | Bastián Olivares | Distribuir las tareas de manera más equitativa, priorizar actividades y evaluar la necesidad de recursos adicionales. | Se están ajustando las asignaciones de tareas.
10 | Errores en la integración de componentes | Matías Bello | Problemas al integrar los diferentes módulos y componentes del sistema. | 2024-10-01 | 2024-10-10 | Abierto | Matías Bello | Realizar integraciones continuas y pruebas frecuentes para detectar problemas lo antes posible. | Integración en curso.
11 | Retraso en la entrega de tareas individuales | Matías Bello | Los miembros del equipo no cumplen con las fechas límites de tareas individuales. | 2024-10-05 | 2024-10-20 | Abierto | Bastián Olivares | Monitorear el progreso diariamente mediante un tablero kanban, y ajustar los plazos según necesidades. | En proceso de ajuste de plazos.