## Hoja1
Riesgos del proyecto
N° | Nombre | Levantado por | Descripción | Fec. Inicio | Fec. Termino | Estado | Responsable | Plan de mitigación | Resultado
1 | Inconveniente al crear proyecto de angular | Nicolás Friz | Al momento de crear el proyecto de angular por incompatibilidad de versiones con bibliotecas y nodejs dio errores |  |  | Cerrado | Nicolás Friz | Generar la documentacion necesaria y usar versiones definidas por los devs para que haya compatibilidad entre las herramientas a usar. | El proyecto se levanto y desarrollo exitosamente.
2 | Falta de claridad en los requerimientos | Nicolás Friz | Requerimientos vagos y mal definidos que causan sobretrabajo |  |  | Cerrado | Bastían Olivares | reuniones periodicas con el PO para aclarar los requisitos y actualizar la documentacion en el backlog | Menos cionfusión y más claridad en el trabajo y otimizacion del flujo de trabajo
3 | Problemas en modelamiento de base de datos | Matias Bello | Faltan entidades en el modelo relacional y entidades dentro de las tablas |  |  | Cerrado | Bastían Olivares | Corregir modelo de datos y
4
5
6
7
8
9
10